## Hoja1
MANUFACTURE
UTESA SEDE |  | Inicio del proyecto: |  | 2023-01-24
Angelina Santana Cruz |  | Fin del proyecto |  | 2023-04-25
TAREAS | ASIGNADO A |  | PROGRESO | INICIO | FIN
PROPUESTA DE SOFTWARE
Establecimiento del ambito de Manufacture | Encargado del proyecto |  | 100% | 2023-01-24 | 2023-01-25
Indicar las ventajas | Encargado del proyecto |  | 100% | 2023-01-25 | 2023-01-26
Seleccionar modelo de desarrollo | Encargado del proyecto |  | 100% | 2023-01-27 | 2023-01-28
Seleccionar equipo de desarrollo | Encargado del proyecto |  | 100% | 2023-01-30 | 2023-02-02
Desarrollar Diagrama de Gantt | Encargado del proyecto |  | 40% | 2023-01-30 | 2023-02-02
Resumen de actividades y responsables, obtenido del diagrama de Gantt | Encargado del proyecto |  | 0% | 2023-02-03 | 2023-02-03
Realizar presupuesto de actividades, obtenidos del diagrama de Gantt | Encargado del proyecto |  | 0% | 2023-02-04 | 2023-02-06
Realizar presupuesto general | Encargado del proyecto |  | 0% | 2023-02-06 | 2023-02-07
ANALISIS DE RIESGOS
Describir el riesgo del proyecto | Encargado del proyecto |  | 0% | 2023-02-09 | 2023-02-11
Describir el impacto estimado segun el nivel del 1 al 10 | Encargado del proyecto |  | 0% | 2023-02-09 | 2023-02-11
Definir las consecuencias posible | Encargado del proyecto |  | 0% | 2023-02-09 | 2023-02-11
Definir plan de contingencia | Equipo de desarrollo |  | 0% | 2023-02-09 | 2023-02-11
Definir plan de accion antes ocurrencia | Equipo de desarrollo |  | 0% | 2023-02-09 | 2023-02-11
DESALLORRO DEL SOFTWARE
0%
0%
0%
0%
PRUEBA DEL SOFTWARE
0%
0%
0%
0%
0%